**วาระที่ 5.3**

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 8 เดือน)**

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 8 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2555 สรุปผลดังนี้

1. **ผลการดำเนินงานภาพรวม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2555** | **จำนวน**  **ตัวชี้วัด** | **ผลงานเฉลี่ย** |
| 1.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (17 โครงการ) | **7** | **n/a** |
| 1.2 ผลผลิตภาพรวม(39 โครงการ) | **16** | **37.9%** |
| ผลผลิตที่ 1 | **10** | **55.4%** |
| ผลผลิตที่ 2 | **3** | **n/a** |
| ผลผลิตที่ 3 | **3** | **38.4%** |
| **2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข** | **จำนวน**  **โครงการ** | **ผลงานเฉลี่ย** |
| **ข้อ 3** เร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพเพื่อลดอัตราป่วย ตาย ฯ | 5 | 47.4% |
| **ข้อ 5** เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย ฯ | 2 | 77.5% |
| **ข้อ 7** สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขฯ | 2 | 32.5% |
| **ข้อ 11** ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกส์ ฯ | 11 | 27.27% |
| **ข้อ 12.** สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ | 2 | 40.0% |
| **ข้อ 16.** การจัดให้มีสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพฯ | 1 | 40.0% |

1. **ข้อสังเกต**

จากการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากระบบ SMART **พบโครงการที่มีความก้าวหน้าต่ำ** (<40%) ได้แก่

**ผลผลิตที่ 1 ข้อที่ 12** จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล ความก้าวหน้า 35%

**นโยบายรัฐมนตรี** ข้อ 7 และ 11 ความก้าวหน้า 32.5% และ 27.27% ตามลำดับ

**3. ข้อเสนอแนะ**

ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ และ เร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ให้ครบถ้วนตามแผนและเป้าหมายไตรมาส3 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้ กองแผนงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เพื่อรายงานกระทรวงสาธารณสุขให้ทันวันที่ 2 กรกฏาคม 2555

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 เทียบกับเป้าหมาย**

**ผลผลิตที่1** สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับ

คุณภาพบริการสู่สากล

**ผลผลิตที่ 2** ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

**ผลผลิตที่ 3** อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

**ประเด็นยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ**

| **เป้าประสงค์**  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปี 2555** | **ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 8 เดือน** | | |
| **เป้าหมายไตรมาส 3** | **ผลงาน** | **อธิบายผลงาน** |
| 1. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | 100  แห่ง | - | n/a | กอง วศ 59 แห่ง  กอง ส 100 แห่ง  กอง บ 2 แห่ง |
| 2. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | ร้อยละ 60 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |
| 3. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ 100 | - | ร้อยละ  100  4,484  แห่ง | ร้อยละ 112.1 ของเป้าหมาย  ปี 55 |
| 4. จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 1,200  แห่ง | - | 1,353 | ร้อยละ 112.7 ของเป้าหมาย  ปี 55 |

| **ผลผลิตที่ 1** สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปี 2555** | **ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 8 เดือน** | | |
| **เป้าหมายไตรมาส 3** | **ผลงาน** | **อธิบายผลงาน** |
| 5. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา | 1,000 แห่ง | -  แห่ง | 100  แห่ง | ร้อยละ 10.0 ของเป้าหมายปี 55  ความก้าวหน้าโครงการ 50% |
| 6. จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพ แวดล้อม | 190 โครงการ | 145  โครงการ | 162  โครงการ | -ร้อยละ 85.3 ของเป้าหมายปี 55  -ร้อยละ 111.7 ของเป้าหมายไตรมาส3 |
| 7. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ | 500  แห่ง | 400  แห่ง | 373  แห่ง | -ร้อยละ 74.6 ของเป้าหมาย  ปี 55  -ร้อยละ 93.2 ของเป้าหมาย  ไตรมาส3 |
| 8. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | 4,000 แห่ง | 3,375  แห่ง | 4,484  แห่ง | -ร้อยละ 112.1 ของเป้าหมาย  ปี 55  -ร้อยละ 132.8 ของเป่าหมายไตรมาส3 |
| 9. จำนวน สาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ | 11  สาขา/ศาสตร์ | 4  สาขา/ศาสตร์ | 1  สาขา/ศาสตร์ | -ร้อยละ 9.0 ของเป้าหมายปี 55  -ร้อยละ 25.0 ของเป้าหมาย  ไตรมาส3  **ความก้าวหน้าโครงการ 40 %** |
| 10. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ | 3  กิจกรรม | 3  กิจกรรม | 3  กิจกรรม | ร้อยละ 100 ของเป้าหมายปี 55 |
| 11. จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด | 1,200  แห่ง | 920  แห่ง | 1,353  แห่ง | -ร้อยละ 112.7 ของเป้าหมาย  ปี 55  -ร้อยละ 136.2 ของเป้าหมาย  ไตรมาส 3  -มีสถานประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น |
| 12. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล | 70  แห่ง | 50  แห่ง | n/a | **ความก้าวหน้าโครงการ 35 %**  ไม่ได้รับรายงาน |
| 13. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม | 30  แห่ง | 20  แห่ง | n/a | **-ความก้าวหน้าโครงการ 50 %**  ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปจำนวน รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะตรวจประเมินมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม เดือน ก.ค.55 |
| 14. จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ\* | 6  เรื่อง | -  เรื่อง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 %  วศ 5 เรื่อง = 47%  สช 1 เรื่อง = 40 |

\* องค์ความรู้ 6 เรื่อง ได้แก่

1. ศึกษาความเหมาะสมของวัสดุและตำแหน่งติดตั้งผนังเพื่อลดการสะท้อนความถี่เสียงจากเครื่องมือแพทย์ในงานทันตกรรมของโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์**)**

2. โครงการศึกษาและพัฒนาเสถียรภาพระบบสำรองกำลังไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาล (วศ.ขอนแก่น)

3. โครงการศึกษาผลการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันฟ้าผ่าเสาสามเหลี่ยมวิทยุคมนาคม โดยวิธีเจาะกราวน์ลึก 30 เมตร (วศ.ขอนแก่น)

4. โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบด้านวิศวกรรการแพทย์ 2 เรื่อง (วศ)

5. โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยหลัก 3 ก.ของการสาธารณสุขมูลฐาน (สช)

**ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน**

| **เป้าประสงค์** ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปี 2555** | **ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 8 เดือน** | | |
| **เป้าหมายไตรมาส 3** | **ผลงาน** | **อธิบายผลงาน** |
| 15. ร้อยละของกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ | ร้อยละ  70 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |
| 16. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง | ร้อยละ  70 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |
| 17. ร้อยละของหมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ  60 | - | n/a | ประเมินผลไตรมาส 3-4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลผลิตที่ 2** ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | | | | |
| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปี 2555** | **ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 8 เดือน** | | |
| **เป้าหมายไตรมาส 3** | **ผลงาน** | **อธิบายผลงาน** |
| 18. จำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ  6-15 ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ | 61,600  คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 42 % |
| 19. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง | 246,400  คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 45 % |
| 20. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ | ร้อยละ  75 | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลผลิตที่ 3** อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน | | | | |
| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปี 2555** | **ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 8 เดือน** | | |
| **เป้าหมายไตรมาส 3** | **ผลงาน** | **อธิบายผลงาน** |
| 21. จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน | 878 เครือข่าย | - | 878 เครือข่าย | ผลงานเท่ากับร้อยละ 100 |
| 22. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | 274,944 คน | - | 41,800 คน | -ร้อยละ 15.2 ของเป้าหมาย  ปี 55  -ความก้าวหน้าโครงการ 50 % |
| 23. ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ  60 | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 70 % |