สารบัญ

| ลำดับ | เรื่อง | หน้า |
| --- | --- | --- |
| 1 | คำนำ | 2 |
| 2 | ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำนักกฎหมาย | 3 |
| 3 | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | 3 |
| 4 | กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | 4 |
| 5 | โครงสร้างสำนักกฎหมาย | 5 |
| 6 | ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน สำนักกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 6 |
| 7 | ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง | 7 - 14 |
| 8 | ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี | 15 – 19 |
| 9 | ส่วนที่ 3 งบประมาณของสำนักกฎหมาย | 20 |
| 10 | ต้นทุนผลผลิต สำนักกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2555 | 21 |
| 11 | แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 | 22 |
| 12 | แผนภูมิแสดงการถ่ายทอดเป้าประสงค์กรมฯสู่แผนงาน โครงการสำนักกฎหมาย | 25 |
| 13 | สรุปผลความพึงพอใจสำนักกฎหมาย | 26 – 33 |
| 14 | การบริหารความเสี่ยงของสำนักกฎหมาย | 34 – 44 |
| 15 | คำถามตามเกณฑ์ PMQA สำนักกฎหมาย | 45 - 56 |

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักกฎหมาย

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555

คำนำ

สำนักกฎหมายเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เกิดขึ้นภายหลังตามคำสั่งที่ 118/2554 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554  จัดตั้งหน่วยงานภายใน 3  หน่วยงาน ได้แก่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  สำนักกฎหมาย    เพื่อให้มีความชัดเจนในการติดต่อและประสานงาน สามารถขับเคลื่อนภารกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของาส่วนราชการให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักกฎหมายได้ดำเนินการปฏิบัติราชการเป็นเวลาครบรอบ 1 ปี โดยดำเนินการการตามกรอบของแผนยุทธ์ศาสตร์ของสำนักกฎหมาย มีภารกิจด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้รับบริการด้านบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน  และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

สำนักกฎหมาย  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  และเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักกฎหมายให้ดียิ่งขึ้น  ตอบสนองนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และให้บริการแก่ประชาชนด้านกฎหมายให้รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานนี้ประกอบด้วย  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี  ผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายสำคัญ  รวมถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักกฎหมาย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลสำนักกฎหมาย

วิสัยทัศน์สำนักกฎหมาย

เป็นองค์กรพัฒนา และ บังคับใช้กฎหมายระบบบริการสุขภาพ และ ระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพมาตรฐาน

พันธกิจสำนักกฎหมาย

- ควบคุม กำกับ ดูแล สถานพยาบาล และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายสถานพยาบาล และ กฎหมายประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการพัฒนากฎหมาย

- ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้บริโภค และ ผู้ประกอบการสถานพยาบาลด้านบริการสุขภาพ

- ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ นิติกรรมสัญญา คดีพิพาท และ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนากฎหมาย และ การบังคับใช้กฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการสถานพยาบาล และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การดำเนินการทางวินัย จริยธรรม และ ระบบคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การดำเนินการนิติกรรมสัญญา และ คดีพิพาท

กลยุทธ์ ๑   พัฒนากฎหมาย และ บังคับใช้กฎหมาย

กลยุทธ์ ๒  ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และ การเรียกร้องสิทธิของประชาชน ในฐานะผู้รับบริการด้านสุขภาพ

กลยุทธ์ ๓   ดำเนินการทางวินัย จริยธรรม และ ระบบคุณธรรม

กลยุทธ์ ๔  ดำเนินการนิติกรรมสัญญา และ ดำเนินการด้านคดี

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักกฎหมาย ดำเนินการภายใต้ภารกิจหลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คือ

ผลผลิตที่1  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับ

คุณภาพบริการสู่สากล

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายบริการสุขภาพ

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และ การบริหารจัดการองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

เป้าประสงค์ 3  เป้าประสงค์ คือ

- เป้าประสงค์กรมฯ   พัฒนากฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- เป้าประสงค์กรมฯ   จัดการเรื่องร้องเรียน

- เป้าประสงค์กรมฯ  สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน  สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะมีคุณภาพตามาตรฐาน

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักกฎหมาย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

| ประเด็นการประเมินผล | ตัวชี้วัด | น้ำหนัก | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. มิติภายนอก |  | ๖๐ |  |
| การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) (ร้อยละ ๕๐) | ๑.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/นโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล /ตามยุทธศาสตร์กรม/ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรม | 10 |  |
|  | ๑.๑ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์กรมฯ |  |  |
|  | ๑.๒ ค่าคะแนนภาพรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองฯระดับกรม (รวม ๒ มิติ) | - |  |
|  | ๑.๓ ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี/กรม/ตามที่ได้รับมอบหมาย ๑.๓.๑.ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 20 | สำนักกฎหมาย |
|  | ๑.๔ ตัวชี้วัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน(ไม่น้อยกว่าประเด็น ยุทธศาสตร์ละ ๑ ตัวชี้วัด) ๑.๔.๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ | 20 | สำนักกฎหมาย |
|  | ๒.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ | - |  |
| การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ ๑๐) | ๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยงาน) | ๑๐ | สำนักกฎหมาย |
| ๒. มิติภายใน |  | ๔๐ |  |
| การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๒๐) | ๔ ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด | ๑๐ | สำนักกฎหมาย |
|  | ๕ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART) | ๑๐ | สำนักกฎหมาย |
| การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๒๐) | ๖ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) | ๑๐ | สำนักกฎหมาย |
|  | ๗ ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet / Intranet ของกรมฯ | ๑๐ | สำนักกฎหมาย |
|  | รวมน้ำหนัก | ๑๐๐ |  |

โครงสร้างสำนักกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและอัตรากำลัง

นางจันฑนา  จินดาถาวรกิจ

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

นางนาตยา  ไทยนิยม

นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี 1

3 คน

นายชาตรี  พินใย

นิติกรชำนาญการ

กฎหมายและคดี 2

3 คน

นายผจญ  อินทบุตร

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มรับเรืองร้องเรียน

3 คน

นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนากฎหมาย

3 คน

นายบุญเลิศ  เตียวสุวรรณ

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

4  คน

นางสาวเรวดี  สมใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

9 คน

นางวรุณรัตน์  เงากระจ่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มแผนงานและประเมินผล

2 คน

บุคลากรสำนักกฎหมายมีทั้งหมด  27  คน

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติงาน

สำนักกฎหมาย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกอบด้วย

- ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

- ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  - ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

๑. มิติภายนอก

มิติที่ 1 มิติด้านการประเมินประสิทธิผล  (น้ำหนัก : ร้อยละ ๖๐)                                                                             น้ำหนัก

ตัวชี้วัดที่ ๑. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/                 10

นโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล /ตามยุทธศาสตร์กรม/ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรม

ตัวชี้วัดที่	๑.๓ ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี/กรม/ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓.๑.ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                       20

ตัวชี้วัดที่	๑.๔ ตัวชี้วัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน(ไม่น้อยกว่าประเด็น ยุทธศาสตร์ละ ๑ ตัวชี้วัด)                                  20

๑.๔.๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ

มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ   (น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยงาน)	                                 ๑๐

๒. มิติภายใน  (น้ำหนัก : ร้อยละ 4๐)                                                                                                            น้ำหนัก

มิติที่  3  การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๒๐)

ตัวชี้วัดที่  ๔  ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด 	                                 ๑๐

ตัวชี้วัดที่  ๕  ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)  	                                 ๑๐

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ   (ร้อยละ ๒๐)

ตัวชี้วัดที่ ๖  ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)	         ๑๐	สำนักกฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ ๗   ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet / Intranet  ของกรมฯ	                                 ๑๐

รวมน้ำหนัก	                              ๑๐๐

มิติที่ 1 มิติด้านการประเมินประสิทธิผล  (น้ำหนัก : ร้อยละ ๖๐)

ประเด็นการประเมินผล : ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี/กรม/ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลผลิตที่1  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายบริการสุขภาพ

| ตัวชี้วัด | ค่าคะแนน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 9.6 จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ | 5.000 | - การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5 ฉบับ - การรับเรื่องร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 508 เรื่อง |
| ๑.๓.๑.ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 20 5.000 | - การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5 ฉบับ 1.1. การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 1.2. การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 1.3. การยกร่างกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 1.4. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... 1.5. การพิจารณาร่างกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระเบียบและประกาศกระทรวงที่ดำเนินการให้มีผลบังคับใช้แล้ว (1 ตค.-31 สค.55) อีก 10 ฉบับ |
| ๑.๔.๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ | 20 5.000 | การรับเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2555 ทั้งหมดมีจำนวน 508 เรื่องและได้ดำเนินการทั้งหมด ดังนี้ 1) เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมดและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 466 เรื่อง 2) เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 71 เรื่อง 3) เรื่องส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว และได้แจ้งให้ผู้ร้องรับทราบหน่วยงานที่ได้รับดูแลเรื่องต่อ 194 เรื่อง |

| ตัวชี้วัด | ค่าคะแนน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ๑.๔.๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ | 5.00 | 4) ตรวจสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง 200 แห่ง - ขออนุญาตถูกต้อง 173 แห่ง - ถูกต้องไม่พบแพทย์ 21 แห่ง - สถานพยาบาลไม่ถูกต้อง 7 แห่ง 5) งานนโยบาย ป้องกับปราบปรามยาเสพติด 35 แห่ง 6) มอบหมายตามนโยบาย 15 เรื่อง 7) การดำเนินคดี - การเปรียบเทียบคดี 34 คดี - คดีปกครอง 23 คดี - คดีคลินิกเถื่อนทุกประเภท 14 คดี - ประชุมคณะกรรมการละเมิด 3 ครั้ง - นิติกรรมสัญญา 25 เรื่อง |

มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ   (น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐)

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และ การบริหารจัดการองค์กร

| ตัวชี้วัด | ค่าคะแนน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยงาน ) | 10 5.000 | มีการดำเนินงานตามขั้นตอนประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ ๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ๕) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม 1.วิเคราะห์ภารกิจของสำนักกฎหมายและวิเคราะห์หาสินค้าและบริการของสำนักกฎหมาย 2. คัดเลือกภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน และวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักกฎหมาย 3. จัดทำแผนงานดำเนินงานความพึงพอใจของสำนักกฎหมาย 4. ร่วมจัดทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5. การติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานภายในรายเดือน รอบ 12 เดือนจำนวน 122 คน |

มิติที่  3  การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๒๐)

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และ การบริหารจัดการองค์กร

| ตัวชี้วัด | ค่าคะแนน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด | 10 5.000 | มีการดำเนินงานครบทั้ง 5 ขั้นตอนตามที่กำหนด มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร(กองคลังดำเนินการ) หน่วยงานทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมจัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้กองคลังดำเนินการรวบรวม. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน. มีการทบทวนเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย เพื่อจัดทำข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕และจัดทำเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕. |

มิติที่  3  การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๒๐)

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และ การบริหารจัดการองค์กร

| ตัวชี้วัด | ค่าคะแนน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART) | 5.00 | - มีการดำเนินการครบตามขั้นตอนที่กลุ่มภารกิจแผนงานกำหนด - 1.จัดทำข้อมูลแผนงานโครงการและงบประมาณพร้อมทั้งระบุภารกิจ ที่ได้รับจัดสรรลงในระบบ SMART55 ภายในระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด - 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน - 3.มีการติดตามการจัดทำรายงานการใช้งบประมาณ ในแต่ละเดือนของสำนักกฎหมายส่งให้กองแผนงาน - 4.มีการประชุมคณะกรรมการสำนักกฎหมายเพื่อดำเนินการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักกฎหมายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ - 5.มีการปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมฯกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล |

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ   (ร้อยละ ๒๐)

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และ การบริหารจัดการองค์กร

| ตัวชี้วัด | ค่าคะแนน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) | 5.00 | - มีการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายเพื่อการพัฒนา - จัดทำแผนงานโครงการให้สอดรับการแผนงานโครงการพัฒนาสมรรถนะของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการพัฒนาเนื่องจากสำนักกฎหมายไม่มีงบประมาณในการส่งเจ้าหน้าที่ไปพัฒนาเองได้ - ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 หลักสูตร - หลักสูตร Intensive Language Course นายบุญเลิศ เตียวสุวรรณ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ - หลักสูตร Essay Writing English for Legal Purposes Mini Program และ TOEFL iBT นางอโนชา ชุมวิริยะสุขกุล ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ - อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายปราน์อธิป ถังกุล - หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ ที่กพ. นางวรุณรัตน์ เงากระจ่าง และนายบุญเลิศ เตียวสุวรรณ - อบรมวินัยฯที่พัทยา จำนวน 5 คน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) - นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ เข้าการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหาร จำนวน 4 ครั้ง - หลักสูตรพัฒนากฎหมาย นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ นายปราน์อธิป ถังกุล นายธนโชติ แสนคำ - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรของสำนักบริหาร จำนวน 13 คน - เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 15 คน |

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ   (ร้อยละ ๒๐)

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และ การบริหารจัดการองค์กร

| ตัวชี้วัด | ค่าคะแนน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet / Intranet ของกรมฯ | 10 5.000 | - มีการทบทวนการปรับปรุงเว็บไซต์รวมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ดำเนินการทบทวนตรวจสอบข้อมูลสำนักกฎหมายที่มีการนำเข้าเว็บไซต์กรมฯและดำเนินการแจ้งกองแผนงานจากที่ประชุมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลสำนักกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จำเป็น - ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์กรมฯ การนำข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนเข้าแสดงในเว็บไซต์กรมฯ การสืบค้น การติดตามเรื่อง การโต้ตอบ การแจ้งผล การประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจ - การนำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/ งบประมาณของสำนักเข้าระบบIntranet (Smart 55) - วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจำนวนข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 8 ฐานข้อมูล |

| ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 12 เดือน สำนักกฎหมาย รอบ 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ผลการดำเนิน งาน | ค่าคะแนนที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก |
| มิติภายนอก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัดที่ 9.6 จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ | จำนวน |  | - | - | - | - | 3 | 2 กิจกรรม | 1.000 | 1.000 |
| 1.3.1ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ฉบับ | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ระดับ 5 5 ฉบับ | 5.000 | 1.000 |
| 1.4.2.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ | เรื่อง | 20 | 40 | 50 | 60 | 75 | 87 | 91.732 | 5.000 (4.586) | 1.000 (0.917) |
| ๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยงาน) | ร้อยละ | 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 96.72 | 5.000 (9.672) | 1.0000(0.967) |
| มิติภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด | ระดับ | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ระดับ 5 | 5.0000 | 1.000 |
| ๕ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART) | ร้อยละ | 10 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 98.681 | 5.000 | 1.000 |
| มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) | ร้อยละ | 10 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 5.000 | 1.000 |
| ๗ ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet / Intranet ของกรมฯ | ร้อยละ | 10 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 5.000 | 1.000 |

ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี

- โครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มพัฒนากฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

1.  กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ   เจ้าหน้าที่

2.  กรรมการในคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

และเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินงาน

1. กฎหมายที่กรมมีการทบทวนแก้ไข แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.) ร่างพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง

(1) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....

(2) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

(3) ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

(4) ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....

(5) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการบำบัดโรคสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ....

(6) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน  สำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555

หมายเหตุ ลำดับที่ 1-3 อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา

ลำดับที่ 4-5 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ 6 อยู่ระหว่างลงนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2.) ระเบียบและประกาศกระทรวงที่ดำเนินการให้มีผลบังคับใช้แล้ว (1 ต.ค. 54-31 ส.ค. 55)

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

(3) ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัด พ.ศ. 2554

(4) ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เรื่อง หลักเกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย พ.ศ. 2554

(5) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

(6) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ. 2555

(7) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. 2555

(8) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งส่วนราชการหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555

(9) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในความควบคุมของ

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2555

(10) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ. 2555

(11) ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เรื่อง เกณฑ์และแบบประเมิน เพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขากายอุปกรณ์ พ.ศ. ....

(12) ระเบียบคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2555

3. มีการประชุมพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ได้ร่างกฎหมายที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านบริการสุขภาพตามกฎหมาย

- โครงการจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มพัฒนากฎหมาย

เป้าหมาย  จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายจำนวน 1 ท่าน

ผลการดำเนินงาน

1.   เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ติดตาม ร่วมในการจัดทำการปรับปรุง แก้ไข  และยกร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติสถานพยาบาลและพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  แนะนำร่างกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ที่รองรับภารกิจหน้าที่ของกอง/สำนักในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.  ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ตรวจสอบความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติที่สำนักกฎหมาย ดำเนินการหรือที่เกี่ยวข้อง   และระบบเอกสาร

3.  ช่วยพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งหมด พิจารณาหาแนวทางในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานการควบคุม ส่งเสริม และกำกับมาตรฐาน เครื่องมือทางการแพทย์ และการกำกับ ดูแล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจบริการสุขภาพ

5. ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

6. ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพแพทย์แผนไทย

7. ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการสุขภาพ

8. ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการทางการแพทย์

9.  ประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

10.  ร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ของกอง/สำนัก
ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

11.  ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ

12.  ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วย อสม.

13.  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายได้ที่ปรึกษาในหน้าที่ราชการ

14.บุคลากรมีความรู้ทางด้านกฎหมาย และกฎหมายเฉพาะทาง

- โครงการจ้างเหมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มพัฒนากฎหมาย

เป้าหมาย  เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลและศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ  เช่น  ประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย 3 ประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศอังกฤษ  ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

ผลการดำเนินงาน

ได้ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พร้อมบทตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการบัญญัติเป็นกฎหมาย  เพื่ออนุมัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

4.โครงการเฝ้าระวังเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมายและคดี 1  กลุ่มกฎหมายและคดี 2

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ อย่างมีคุณภาพ

2. ผู้ประกอบการสถานพยาบาล ได้รับความเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการ
                       ประกอบกิจการ

3. เพื่อควบคุม กำกับสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทางการแพทย์

5. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

6. เพื่อดำเนินคดีต่อสถานพยาบาลและบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย

ผลการดำเนินงาน

1. งานตรวจเฝ้าระวังคลินิกกลุ่มเสี่ยง 201 แห่ง

- ถูกต้อง 173 แห่ง  คิดเป็น 89%

- ถูกต้องแต่ไม่พบแพทย์  21 แห่ง คิดเป็น  10.5%

- ไม่ขออนุญาต   7 แห่ง คิดเป็น 3.5%

2. งานรับเรื่องร้องเรียน 508 เรื่อง

- ดำเนินการแล้ว 466 เรื่อง

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 42 เรื่อง

3. การดำเนินคดี

- การเปรียบเทียบคดี 34 คดี

- คดีปกครอง  23 คดี

- คดีคลินิกเถื่อนทุกประเภท  14 คดี

- ประชุมคณะกรรมการละเมิด 3 ครั้ง

- นิติกรรมสัญญา  25  เรื่อง

5. โครงการพัฒนาวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาการดำเนินการทางด้านวินัยให้แก่ข้าราชการและป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในภาครัฐแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการกระทำผิดวินัยและป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินงาน

- จัดอบรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30/5/55   จำนวน 65 คน/3 วันโรงแรม ทวินทาวเวอร์

- จัดอบรม ครั้งที่ 2 ในระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2555

- ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส กรมสบส. 2 ครั้ง

- ประชุมคณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใส

- ข้าราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวินัย  พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยขึ้น สามารถนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ในภาครัฐแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

6.โครงการพัฒนาจรรยาข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

เป้าหมาย

- เพื่อประกาศจรรยาข้าราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้กับบุคลากรในสังกัดทราบและเข้าใจโดยทั่วถึงกัน

- เพื่อให้ข้าราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ปฏิบัติตนตามจรรยาข้าราชการอย่างเป็นรูปธรรมมีแนวและมีหลักในการปฏิบัติ

ผลการดำเนินงาน

- ประชุมกรรมการจริยธรรมและคณะทำงานคุ้มครองจริยธรรมรวม 50 คน

- ประชุมคณะทำงานส่งเสริมฯ 40 คน

- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมฯและคณะทำงานคุ้มครองจริยธรรม 15 คน

- จัดอบรมโครงการพัฒนาจรรยาข้าราชการและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

เป้าหมาย

- เพื่อดำเนินการอบรมบุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 250 คน

- บุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการพัฒนาตน  พัฒนางาน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

- เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรให้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินงาน

บุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการเสริมสร้างพัฒนาจิตสำนึก  ค่านิยมที่ดี และการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมองค์กรส่งผลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานราชการใสสะอาด  รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรสมรรถนะและขีดความสามารถในการพัฒนาตน  พัฒนางาน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

1. จัดอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดพุทธปัญญา 2-4 พค.55

2. อบรมบรรยายธรรม ณ อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ ชั้น 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนที่ 3 งบประมาณของสำนักกฎหมาย

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

ผลผลิตที่1  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายบริการสุขภาพ 3,224,850 บาท

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และ การบริหารจัดการองค์กร     2,692,990  บาท

งบดำเนินงาน

| ลำดับ | รายละเอียด | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 200,000 |
| 2 | โครงการเฝ้าระวังและรับเรื่องราวร้องทุกข์และการดำเนินคดี | 842,500 |
| 3 | โครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 582,350 |
| 4 | งานบริหารทั่วไป | 2,308,990 |
| 5 | งานด้านอุทธรณ์และร้องทุกข์ | - |
| 6 | งานด้านคดี | 20,000 |
| 7 | งานนิติกรรมสัญญา | 100,000 |
| 8 | การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด | 130,000 |
| 9 | โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท | 200,000 |
| 10 | โครงการพัฒนาจรรยาข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 350,000 |
| 11 | โครงการพัฒนาวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 384,000 |
| 12 | โครงการจ้างเหมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล | 1,800,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 6,017,840 |

ต้นทุนผลผลิต  สำนักกฎหมาย ประจำปีพ.ศ.2555

รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

| ลำดับ | ประเภทค่าใช้จ่าย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | รวมจำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา | 508.48 |  | 85.30 |  | 593.78 |
| 2 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,832.82 |  | 1,132.80 |  | 7,965.62 |
| 3 | ค่าที่พัก | 13,073.38 |  | 658.58 |  | 13,731.96 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 19,013.83 |  | 74.74 |  | 19,088.57 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ | 29,112.31 |  | 3,318.37 |  | 32,430.68 |
| 6 | ค่าวัสดุ | 82,067.07 |  | 851.64 |  | 82,918.71 |
| 7 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 8 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 9 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 111.27 |  |  |  | 111.27 |
| 10 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 464.54 |  |  |  | 464.54 |
| 11 | เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น | 474.11 |  |  |  | 474.11 |
| 12 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก | 1,039.86 |  |  |  | 1,039.86 |
| 13 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,299.00 |  |  |  | 4,299.00 |
| 14 | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 4,484.40 |  |  |  | 4,484.40 |
| 15 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,855.58 |  |  |  | 5,855.58 |
| 16 | ค่าโทรศัพท์ | 5,922.72 |  |  |  | 5,922.72 |

| ลำดับ | ชื่อบัญชี | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | รวมจำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ค่าเชื้อเพลิง | 9,000.00 |  |  |  | 9,000.00 |
| 18 | ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 9,094.36 |  |  |  | 9,094.36 |
| 19 | ค่าล่วงเวลา | 13,307.84 |  |  |  | 13,307.84 |
| 20 | ค่าเช่าบ้าน | 61,293.19 |  |  |  | 61,293.19 |
| 21 | เงินค่าครองชีพ | 73,380.00 |  |  |  | 73,380.00 |
| 22 | เงินประจำตำแหน่ง | 202,484.40 |  |  |  | 202,484.40 |
| 23 | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 667,659.90 |  |  |  | 667,659.90 |
| 24 | เงินเดือน | 2,557,809.85 |  |  |  | 2,557,809.85 |
| 25 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. |  |  | 522.20 |  | 522.20 |
| 26 | เงินสมทบ กบข. |  |  | 783.30 |  | 783.30 |
| 27 | เงินช่วยการศึกษาบุตร |  |  | 20,547.62 |  | 20,547.62 |
| 28 | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ |  |  | 311,914.19 |  | 311,914.19 |
| 29 | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ |  |  | 107,451.18 |  | 107,451.18 |
| 31 | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน |  |  | 9,012.13 |  | 9,012.13 |
| 32 | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน |  |  | 482.65 |  | 482.65 |
| 33 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  | 33,105.88 | 33,105.88 |
| 34 | ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง |  |  |  | 30,720.44 | 30,720.44 |
| 35 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  | 6,863.90 | 6,863.90 |

| ลำดับ | ชื่อบัญชี | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | รวมจำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  |  |  | 27,312.90 | 27,312.90 |
| 37 | ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  | 263,046.65 | 263,046.65 |
| 38 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  |  |  | 414.63 | 414.63 |
| 39 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น |  |  |  | 33,670.79 | 33,670.79 |
| 40 | ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ |  |  |  | 24,767.26 | 24,767.26 |
|  | รวมเป็นเงิน | 3,767,288.91 | - | 456,834.70 | 419,902.45 | 4,644,026.06 |

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 ของสำนักกฎหมาย

สรุปผลความพึงพอใจสำนักกฎหมาย

การวิจัยครั้งนี้จัดทำเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการสำนักกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักกฎหมาย และนำผลการสำรวจไปปรับปรุงการให้บริการให้สอดรับกับผู้รับบริการรวมทั้งสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยได้ทำการสำรวจความพึงพอใจโดยวิธีแจกแบบสอบถาม ให้ผู้ใช้บริการได้ตอบแบบสอบถาม โดยแยกประเด็นแบบสอบถามออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ประเด็นที่สอง ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประเด็นที่สาม ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประเด็นที่สี่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ประเด็นที่ห้า ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การจัดระดับแบบสอบถามความพึงพอใจได้ทำการแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ระดับ 5 ความพึงพอใจมากคือ ระดับ 4 ความพึงพอใจระดับปานกลางคือ ระดับ 3 ความพึงพอใจน้อยคือ ระดับ 2 ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ระดับ 1

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักกฎหมาย จำนวน 121 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และเพศหญิงจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 และแยกประเด็นคำถามเป็น 5 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุดอยู่ที่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และได้ให้ระดับความพึงพอใจน้อยอยู่ที่ 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.1 และให้ระดับความพึงพอใจปานกลางอยู่ที่ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และได้ให้ระดับความพึงพอใจระดับมากอยู่ที่ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 และสุดท้ายได้ให้ความพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 3.81  () ประเด็นที่ ๒ คือ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่การให้บริการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความพึงพอใจระดับน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และได้ให้ระดับความพึงพอใจปานกลางอยูที่ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 และได้ให้ระดับความพึงพอใจมากอยู่ที่ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 และได้ให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 3.85 () ประเด็นที่ 3 คือ ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความพึงพอใจปานพึงพอใจปานกลางอยู่ที่ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และได้ให้ระดับความพึงพอใจมากอยู่ที่ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 และได้ให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 3.90 () ประเด็นที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และได้ให้ระดับความพึงพอใจน้อยอยู่ที่ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และได้ให้ระดับความพึงพอใจปานกลางอยู่ที่ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และได้ให้ระดับความพึงพอใจมากอยู่ที่ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 และได้ให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.75 () ประเด็นที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 และได้ให้ระดับความคิดเห็นน้อยอยู่ที่ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 และได้ให้ระดับความพึงพอใจปานกลางอยู่ที่ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 คน และได้ให้ระดับความคิดเห็นมากอยู่ที่ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 และได้ให้ระดับความคิดเห็น มากที่สุดอยู่ที่ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.56 ()  โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ระดับความพึงพอใจของสำนักกฎหมายในภาพรวมโดยได้ให้ระดับความพึงพอใจน้อยอยู่ที่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และได้ให้ระดับความพึงพอใจปานกลางอยู่ที่ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 และได้ให้ระดับความพึงพอใจมากอยู่ที่ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 และสุดท้ายได้ให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 โดยสรุปผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้ให้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.775 ()

กราฟแสดงจำนวนเพศผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำนักกฎหมาย

เพศ

หญิง

ชาย

90

80

70

60

50

40

30

กราฟแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ กระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการของสำนักกฎหมาย

กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย

120

100

80

60

40

20

0

กราฟแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของสำนักกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

120

100

80

60

40

20

0

กราฟแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักกฎหมาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

120

100

80

60

40

20

0

กราฟแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักกฎหมาย

คุณภาพการให้บริการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

120

100

80

60

40

20

0

กราฟแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีต่อความเชื่อมั่นด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ความเชื่อมั่นในการให้บริการทางด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

120

100

80

60

40

20

0

กราฟแสงดระดับความพึงพอใจ

ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐของสำนักกฎหมาย

ความเชื่อมั่นด้านจริยธรรม ธรรมภิบาล และป้องกันการทุจริต

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

70

60

50

40

30

20

10

0

การบริหารความเสี่ยงของสำนักกฎหมาย

สำหรับปี 2555 สำนักกฎหมายได้ดำเนินการตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยง แนวทางจาก บนลงล่าง (Top down) โดยคณะกรรมการ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และทำการประเมิน ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2555 ที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สำนักกฎหมายเพื่อตอบ สนองต่อรายการความเสี่ยง จำนวน 2 ความเสี่ยง โดยรายละเอียดของแต่ละความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแบ่งตามประเภทของความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้

1.ประเด็นยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

- โครงการเฝ้าระวังและรับเรื่องราวร้องทุกข์และการดำเนินคดี

- โครงการพัฒนาวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

| ปัจจัยพิจารณา | เกณฑ์การพิจารณา |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของกรม | สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของกรมในระดับต่ำ | สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของกรมในระดับปานกลาง | สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของกรมในระดับสูง |
| 2. การได้รับสนับสนุนงบประมาณ / งบประมาณต่อหน่วย | ได้รับสนับสนุนงบประมาณ / งบประมาณต่อหน่วยในระดับต่ำ (งบประมาณต่ำกว่า 3 ล้านบาท) | ได้รับสนับสนุนงบประมาณ / งบประมาณต่อหน่วยในระดับปานกลาง (งบประมาณ 3-5 ล้านบาท) | ได้รับสนับสนุนงบประมาณ / งบประมาณต่อหน่วยในระดับสูง (งบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาท) |
| 3. ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่ำ | ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับปานกลาง | ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสูง |

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ลำ ดับ | โครงการ | การพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ข้อที่ 1 |  | ข้อที่ 2 |  | ข้อที่ 3 | ลำดับความสำคัญ (ข้อที่1*2*3) |
| 1.คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ | สถานบริการสุขภาพ ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการ สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน | ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุมกำกับระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน | 1 | โครงการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 382,350 บาท | 2 |  | 1 |  | 0 | 2 |
|  |  |  | 2 | โครงการเฝ้าระวังและรับเรื่องราวร้องทุกข์และการดำเนินคดี 842,500 บาท | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  | 3 | โครงการจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ200,000 บาท | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  | 4 | โครงการพัฒนากฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 200,000 บาท | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  | 5 | โครงการจ้างเหมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล1,800,000 บาท | 1 | 2 |  | 0 |  | 2 |
|  |  |  | 6 | การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 130,000 บาท | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  | 7 | งานนิติกรรมสัญญา 100,000 บาท | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  | 8 | งานด้านคดี 20,000 บาท | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |
|  |  |  | 9 | งานด้านอุทธรณ์และร้องทุกข์ | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | โครงการ | การพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ข้อที่ 1 | ข้อที่ 2 | ข้อที่ 3 |  | ลำดับความสำคัญ (ข้อที่1*2*3) |  |
| 1.คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ | สถานบริการสุขภาพ ภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการ สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน | ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กร | งานบริหารทั่วไป1,474,085 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 318,905.00 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาจรรยาข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 350,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : ...คุ้มครองผู้บริโภค.............

โครงการ : .เฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียน..........................

ขั้นตอนที่ 2-4  การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

| กิจกรรมภายใต้โครงการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง | รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คะแนนความเสี่ยง |  |  | กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ด้าน |  |  |  | มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | โอกาส (ค่าคะแนน1-5) | ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5) | คะแนนความเสี่ยง |  |
|  |  | กลยุทธ์ | การดำเนินการ | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ | ประสิทธิผล | ประสิทธิภาพ | ตอบสนอง | รับผิดชอบ | โปร่งใส | มีส่วนร่วม | กระจายอำนาจ | นิติธรรม | เสมอภาค | ฉันทามติ |  |  |  |  |
| 1.การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล | อนุกรรมการเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ | 1 | 2 | 2 | - ประสานงานการประชุมข้อความร่วมมืออนุกรรมการในกรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้พิจารณาส่งผู้แทน |
| 2.การประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน | อนุกรรมการเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ | 1 | 2 | 2 | - ประสานงานการประชุมข้อความร่วมมืออนุกรรมการในกรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้พิจารณาส่งผู้แทน |
| 3.การสืบสวน สอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง | ในกรณีที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในภูมิภาค จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจึงอาจทำให้เรื่องร้องเรียนล่าช้า |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | -ขอความร่วมมือในส่วนภูมิภาคกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริง |

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : ...คุ้มครองผู้บริโภค.............

โครงการ : .การพัฒนาวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามทุจริต..กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ..ประจำปีงบประมาณ.2555.....................

ขั้นตอนที่ 2-4  การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

| กิจกรรมภายใต้โครงการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง | รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คะแนนความเสี่ยง |  |  | กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ด้าน |  |  |  | มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | โอกาส (ค่าคะแนน1-5) | ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5) | คะแนนความเสี่ยง |  |
|  |  | กลยุทธ์ | การดำเนินการ | การเงิน | กฎหมาย/ระเบียบ | ประสิทธิผล | ประสิทธิภาพ | ตอบสนอง | รับผิดชอบ | โปร่งใส | มีส่วนร่วม | กระจายอำนาจ | นิติธรรม | เสมอภาค | ฉันทามติ |  |  |  |  |
| 1.อบรมบุคลากรสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 100 คน | บุคลากรเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | - ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารทุกสำนัก/กองส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม |
| 2.อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ จำนวน 10 คน | มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | 1 | 2 | 2 | - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ เข้ารับการอบรมทุกคน |

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (C)

| ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา |  | ระดับคะแนน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=น้อยมาก | 2=น้อย | 3=ปานกลาง | 4=สูง | 5=สูงมาก |
| โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood: L) |  |  |  |  |  |  |
| - ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ | L1 | มีทั้ง2อย่าง และมีการปฏิบัติ | มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการปฏิบัติ | มีทั้ง2อย่างแต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่ง | มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ | ไม่มีทั้ง2อย่างและไม่ถือปฏิบัติ |
| - การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่น | L2 | 2 สัปดาห์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | >/เท่ากับ 1 ปี |
| - การประชุม/ทบทวนการปฏิบัติงาน | L3 | ทุกเดือน | ทุก 1-3 เดือน | ทุก 6 เดือน | ทุก 1 ปี | มากกว่า 1 ปี |
| - ความถี่ในการเกิด | L4 | 5 ปี/ครั้ง | 2-3 ปี/ครั้ง | 1 ปี/ครั้ง | 1-6 เดือน/ครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี | 1 เดือน/ครั้งหรือมากกว่าเกิดขึ้นแน่นอนตั้งแต่ 2 ครั้ง/ปีขึ้นไป |
| - โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ | L5 | น้อยที่สุด | น้อย | ปานกลาง | สูง | เกิดขึ้นแน่นอน |
| - ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง | L6 | 4 ปี/ครั้ง | 3 ปี/ครั้ง | 2 ปี/ครั้ง | 1 ปี/ครั้ง | ตั้งแต่ 2 ครั้ง/ปีขึ้นไป |
| ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequent: C) |  |  |  |  |  |  |
| - มูลค่าความเสียหาย | C1 | <1 หมื่นบาท | 1-5 หมื่นบาท | 5 หมื่น-2.5แสนบาท | 2.5 แสน-10 ล้านบาท | >10 ล้านบาท |
| - อันตรายต่อชีวิต | C2.1 | เดือนร้อน | บาดเจ็บเล็กน้อย | บาดเจ็บต้องรักษาแพทย์ | บาดเจ็บสาหัส |  |
| - ระดับความปลอดภัย | C2.2 | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| - ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ | C3.1 | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| - ความพึงพอใจ | C3.2 | พึงพอใจ >80% | >60-80% | >40-60% | >20-40% | </เท่ากับ 20% |
| - ข่าวสารจากสื่อในทางลบ | C3.3 | 1 ข่าว/เดือน | 2 ข่าว/เดือน | 3 ข่าว/เดือน | 4 ข่าว/เดือน | >/เท่ากับ 5 ข่าว/เดือน |
| - ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย หรือผู้ได้รับผลกระทบ | C4 | กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย | กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ | กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด | กระทบกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน | กระทบกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมากราย |
| - จำนวนผู้ร้องเรียน | C5 | น้อยกว่า 1ราย (ต่อเดือน) | 1-2 ราย (ต่อเดือน) | 3-5 ราย (ต่อเดือน) | 5-6 ราย (ต่อเดือน) | 7 รายขึ้นไป (ต่อเดือน) |

กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง มีดังนี้

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

- การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

- การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

- การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

นำความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ตามมิติธรรมาภิบาลมาประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และสามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง

โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดให้ คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป) ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า 10 คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง

# แผนภูมิความเสี่ยงโครงการเฝ้าระวังการรับเรื่องร้องเรียน และ การพัฒนาวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามทุจริต

| โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | R1-2 | R1-2 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |  |  |  |  |

ขั้นตอนที่ 5  กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

- โครงการ : .เฝ้าระวังเรื่องร้องเรียน........

| ความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย / ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| การดำเนินการเฝ้าระวังการรับเรื่องร้องเรียนไม่เป็นตามที่กำหนด | จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือในการเข้าประชุมหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง | คณะกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน สำนักกฎหมาย | ไม่ใช่งบประมาณ |
|  | จัดทำหนังสือขอความร่วมมือกับจังหวัดพื้นที่ในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นผู้ดำเนินการต่อไป | เพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วตามเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน สำนักกฎหมาย | ไม่ใช่งบประมาณ |

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

- โครงการ : การพัฒนาวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามทุจริต..กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ..ประจำปีงบประมาณ.2555.

| ความเสี่ยง | กิจกรรมตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง | เป้าหมาย / ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง | ปี พ.ศ. 2554 |  |  | ปี พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| การอบรมบรรลุไม่เป้าหมายตามที่กำหนด | จัดอบรมบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | บุคลากรเข้ารับการอบรมครบจำนวนตามที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม | 384,000 |
|  | จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม |  |

ขั้นตอนที่ 6  ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

| ข้อมูลที่ต้องการ | ช่องทางการสื่อสาร | กลุ่มเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| ผลการพิจารณาการโฆษณาสถานบริการสุขภาพและข้อเท็จจริง | - หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ - การแจ้งในที่ประชุม | คณะอนุกรรมการการโฆษณาสถานพยาบาล คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน |
| ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน | - หนังสือขอความร่วมมือในการจัดการเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่มีการร้องเรียน |
| ผลการอบรมบุคลากรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด | - แผนปฏิบัติการ - หนังสือเอกสารแจ้งเวียน | บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ |

ขั้นตอนที่ 7  การติดตามและเผ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการนี้ โดยให้สำนัก/กอง  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ รายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ในการรายงานรอบ 6, 9 เดือน และ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2555

สำนักกฎหมาย

คำถามตามเกณฑ์ PMQA  คำถามหมวด P 15  คำถาม

1.)  คำถาม

- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (# )

คำตอบ

| พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย | 1. ควบคุม กำกับ ดูแล สถานพยาบาล และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายสถานพยาบาล และ กฎหมายประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการพัฒนากฎหมาย 2. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้บริโภค และ ผู้ประกอบการสถานพยาบาลด้านบริการสุขภาพ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ นิติกรรมสัญญา คดีพิพาท และ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย |
| --- | --- |

คำถาม

- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (# )

คำตอบ

| ผู้รับบริการ | แนวทางและวิธีการให้บริการ |
| --- | --- |
| 1. ภาครัฐ 2. ภาคเอกชน | 1.1ให้ข้อมูลและการบริการเกี่ยวกับกฎหมายด้านสถานบริการสุขภาพและพรบ.สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 1.2 ให้ข้อมูลทางวิชาการทางกฎหมาย การดำเนินคดี นิติกรรมสัญญา |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม  __ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้  ประชาชนทั่วไปและสถานพยาบาลได้มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยต่อสภาพปัจจุบัน________

2.)  คำถาม

- วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร (# )

- เป้าประสงค์หลักของส่วนราชการคืออะไร (# )

- วัฒนธรรมในส่วนราชการคืออะไร

- ค่านิยมของส่วนราชการที่กำหนดไว้คืออะไร

คำตอบ

| วิสัยทัศน์ | เป็นองค์กรพัฒนา และ บังคับใช้กฎหมายระบบบริการสุขภาพ และ ระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพมาตรฐาน |
| --- | --- |
| เป้าประสงค์หลัก | 1. ควบคุม กำกับ ดูแล สถานพยาบาล และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายสถานพยาบาล และ กฎหมายประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการพัฒนากฎหมาย 2. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้บริโภค และ ผู้ประกอบการสถานพยาบาลด้านบริการสุขภาพ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ นิติกรรมสัญญา คดีพิพาท และ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย |
| วัฒนธรรม | - ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ กำกับการดูแลฉันท์พี่น้อง - รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ |
| ค่านิยม | ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรภายในสำนักเป็นผู้ใฝ่ความรู้ |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม  _ต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาดูงาน  จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประสานความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับหน่วยงานต่างๆ  ที่มีลักษณะงานเชื่อมโยงหรือมีการดำเนินการที่คล้ายกัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ล่าช้าต้องจัดระบบขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นมาตรฐานลดขั้นตอนที่ยุ่งยากล่าช้าไม่จำเป็นออกจากการเนินงาน

3.)  คำถาม

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ  สายงาน  ระดับตำแหน่ง  ข้อกำหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น (# )

* หมายเหตุ

1. ส่วนราชการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบตารางตามเกณฑ์ที่ส่วนราชการใช้ในการจัดกลุ่มบุคลากร

2. ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2549

คำตอบ

จำนวนบุคลากร   ข้าราชการและพนักงานราชการ

| ระดับ | จำนวน | คิดเป็นเปอร์เซ็น |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | 1 | 7.14 |
| 3 | 1 | 7.14 |
| 4 |  |  |
| 5 | 2 | 14.28 |
| 6 | 2 | 14.28 |
| 7 | 4 | 28.57 |
| 8 | 4 | 28.57 |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| รวม | 14 | 100 |  |

การศึกษา

| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | คิดเป็นเปอร์เซนต์ |
| --- | --- | --- |
| ต่ำกว่า ปวช |  |  |
| ปวช. |  |  |
| ปวส. |  |  |
| ป.ตรี | 8 | 57.14 |
| ป.โท | 6 | 42.85 |
| ป.เอก |  |  |
| รวม | 14 | 100 |

อายุ

| อายุ | จำนวนคน |
| --- | --- |
| 25 -30 | 2 |
| 31-35 | 3 |
| 36-40 | 2 |
| 41-45 | 3 |
| 46-50 | 1 |
| 51-55 | 3 |
| 56-60 |  |
| รวม | 14 |

| ลำดับ | ตำแหน่ง | อัตรา |
| --- | --- | --- |
| 1 | นิติกร | 9 |
| 2 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 |
| 3 | เจ้าพนักงานธุรการ | 2 |
| 4 | นายช่างไฟฟ้า | 1 |
| 5 | นักวิเคราะห์และประเมินผล | 1 |
| 6 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 1 |
| 7 | พนักงานขับรถ | 2 |
| 8 | นักจัดการงานทั่วไป | 2 |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม  __ควรปรับตำแหน่งจากระดับการศึกษาความรู้ให้ตรงกับงานโดยเฉพาะในเรื่องของตำแหน่ง เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านกฎหมายมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ดังนั้นจึงควรมี  การดำเนินการนอกกรอบในบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มิใช่ดำเนินการตามแนวทางทั่วไปเช่นหน่วยงานอื่น เนื่องจาก กระติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นต้องสร้างความเชื่อถือให้แก่หน่วยงานรวมถึงภาพลักษณ์ ในยึดติดกับรายเดิมๆ ที่ถ่วงประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถพัฒนาในเรื่องของบุคลากร และการพัฒนาในเรื่องของงานที่กระทำ

4.)  คำถาม

ส่วนราชการมีเทคโนโลยี  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญอะไรบ้าง  ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน (# )

คำตอบ

| เทคโนโลยี | 1. ระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต 3. ระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน 4. ฐานข้อมูลกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา |
| --- | --- |
| อุปกรณ์ | 1. คอมพิวเตอร์สำนักงาน 3. เครื่องพิมพ์ สี / ขาวดำ |
| สิ่งอำนวยความสะดวก ( สถานที่ให้บริการ สถานที่ทำงาน) | 1. ที่จอดรถ 2. บริการน้ำดื่ม-กาแฟ |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม  _____________________________________________________

- ระบบ Internet ยังไม่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป เนื่องจากไม่มีการ update  ข้อมูล และการเข้าถึงที่ยุ่งยาก

- ระบบมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียนควรตั้งมาตรฐานตามหน่วยงานอื่นๆ เช่น ผู้ตรวจการฯ ปปช. เนื่องจากการร้องเรียนในปัจจุบัน มีทั้งกรณีที่ผู้เสียหาย และ กรณีที่มีการกลั่นแกล้ง รวมถึงบางครั้ง มีความประสงค์ที่จะให้หน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือในกรณีที่มีการพิพาทกัน

- อุปกรณ์ควรมีการเพิ่มเติมให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้มีความสะดวกในด้านต่างๆ เนื่องจากอุปการณ์ที่มีในปัจจุบัน ไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ และยังมีความแตกต่างกันในระดับกลุ่มงานในสำนัก ทำให้มองเห็นความต่างระดับของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจโยงไปถึงการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานว่า เลือกที่รักมักที่ชัง ก่อให้เกิดปัญหาความแตกต่างยังบุคคลภายนอก อาจไม่ให้ความเชื่อถือต่อบุคลากรในหน่วยงาน

5.)  คำถาม

ส่วนราชการดำเนินการภายใต้กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับที่สำคัญอะไรบ้าง(# )

คำตอบ

| กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ | เนื้อหา สาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ | ส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย |
| --- | --- | --- |
| - พรบ.สถานพยาบาล - พรบ.การประกอบโรคศิลปะ - พรบ.การประกอบวิชาชีพ - ประกาศกระทรวง - กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | - เนื้อหาในเรื่องมาตรฐานการควบคุมกำกับดูแล - ต้องดูเป็นเรื่องๆที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่เข้ามา | - หน่วยงานในกระทรวง ฯ - หน่วยงานต่างๆที่มี พรบ. กำหนดอำนาจหน้าที่ |

6.)  คำถาม

โครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกำกับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

คำตอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

กลุ่มพัฒนากฎหมาย

กฎหมายและคดี 2

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มแผนงานและประเมินผล

กฎหมายและคดี 1

ด้านที่ 1.

๑. งานดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  การคุ้มครองระบบคุณธรรม   และดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  และจรรยาบรรณของข้าราชการและ ลูกจ้างของกรม มีกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่การพิจารณาเรื่องกล่าวหาร้องเรียนด้านวินัย

การสืบสวนข้อเท็จจริง  ดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง  ดำเนินการทางวินัยร้ายแรง  การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การเสริมสร้างและพัฒนาให้มีวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย  การให้คำปรึกษาและความเห็นทางด้านวินัย   การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวินัยและการรักษาวินัย   การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

การคุ้มครองระบบคุณธรรม  การรักษาจรรยาข้าราชการและลูกจ้างของกรม

ด้านที่ 2

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม มีกลุ่มพัฒนากฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ   งานด้านดำเนินการภายใต้คณะกรรมการชุดต่างๆและอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของผู้บริหารกรมฯการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของกรม   การศึกษา  วิเคราะห์  รวมทั้งการตรวจปรับยกร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม   การศึกษา  วิเคราะห์  พิจารณาและยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรม  การตรวจสอบและให้ความเห็นทางกฎหมาย การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย  รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านที่ 3

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  การดำเนินมาตรการทางปกครอง  การระงับข้อ  พิพาท  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  ทางอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมฯ มีกลุ่มกฎหมายและคดี 1 และ กลุ่มกฎหมายและคดี 2  เป็นผู้รับผิดชอบ  การดำเนินคดีแพ่งคดีอาญา คดีปกครอง สืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี  และการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การดำเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา  การพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลกฎหมายและคดี   การให้คำปรึกษา แนะนำตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดี  การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและคดี ปฏิบัติงาน

ด้านที่ 4

4. การดำเนินการเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ มีงานกลุ่มรับเรื่องร้องเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายสถานพยาบาล  และกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ    งานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ  กำกับและตรวจสอบการโฆษณาตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ  งานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ

ด้านที่ 5

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย มีหน่วยงานสนับสนุน 2 กลุ่ม ดังนี้

5.1.กลุ่มบริหารทั่วไปรับผิดชอบภารกิจ  งานธุรการ ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ  งานสารบรรณ การรับ-ส่ง จัดเก็บหนังสือเอกสารต่าง ๆ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง  งานบุคลากร/งานการเจ้าหน้าที่งานการประชุม  งานบริหารทั่วไป  ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  รวบรวมข้อมูลสถิติ  งานที่ได้รับมอบหมาย  งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  งานยานพาหนะ   งานอาคารสถานที่

5.2.กลุ่มแผนงานและประเมินผล รับผิดชอบภารกิจ วิเคราะห์ พัฒนาและ นโยบายของสำนัก

จัดตั้ง/จัดทำคำขอ/จัดสรรงบประมาณของสำนักกฎหมาย  จัดทำ ทบทวนผลการดำเนินงาน /ตัวชี้วัด /แผนงาน /โครงการ  การวางแผนกลยุทธ์โดยกำหนดเป้าหมายบริการระดับสำนัก   ของสำนักกฎหมายให้สอดรับผลผลิตและผลลัพธ์ และกลยุทธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จัดทำโครงสร้างงบประมาณและวางแผนงบประมาณ  /จัดทำประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายของสำนัก  วางแผนปฏิบัติราชการราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนัก  ทบทวนตรวจสอบแผนกลยุทธ์   ติดตามกำกับ ประเมินผล ตัวชี้วัดในระดับสำนัก การใช้งบประมาณติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินความคุ้มค่า  ตามแผนงานและแนวนโยบาย  โครงการตอบสนองนโยบายผู้บริหารและคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก  ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานในระดับสำนัก  ความเสี่ยง  จัดทำต้นทุนผลผลิต  พัฒนาบุคลากร   ระบบฐานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนจากระบบตู้ปณ.1111    PMQA

7.)  คำถาม

ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมี	หน่วยงานใดบ้าง  มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (# )

- ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง

- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร

คำตอบ

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
| --- | --- | --- | --- |
| สำนัก/กอง/สำนักงาน ในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธรณสุขอำเภอ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม สถานีตำรวจนครบาล สถานีตำรวจภูธร ศาลจังหวัด ศาลแขวง สถานพยาบาลด้านสุขภาพทั้งหมด รัฐสภา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ศาลปกครอง สำนักงานข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมต่างๆใน | 1.ตรวจสอบข้อเท็จจริง ระบบการให้บริการสถานพยาบาล 2.ตรวจจับ สถานพยาบาลทีไม่ได้รับอนุญาต 3.ตรวจจับผู้ดำเนินการโดยไม่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ 4.ชี้แจงข้อกฎหมาย 5.กรณีขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำวินิจฉัย กรณีเรื่องร้องเรียนว่าอยู่ในอำนาจหรือไม่ | - ตรวจสอบ - ถูกต้อง - โปร่งใส | - หนังสือราชการ - โทรศัพท์ - โทรสาร - จดหมาย |
| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
| สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แพทย์สภา สภาการพยาบาล วิชาชีพด้านต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ |  |  |  |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8.)  คำถาม

- กลุ่มผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#)

- กลุ่มผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญอะไรบ้าง (#)

- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (# )

คำตอบ

| กลุ่มผู้รับบริการ (ประชาชนทุกคนเน้น End users) | บริการที่ให้ | ความต้องการ / ความคาดหวัง | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชาชนผู้รับบริการด้านสุขภาพ 2.สถานบริการสุขภาพ 3.เจ้าหน้าที่สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนัก/กองในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 1.การคุ้มครองผู้รับบริการด้านสุขภาพให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.ร่างกฎหมาย 3.ความเห็นทางกฎหมาย 3.เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 4.กฎหมายและคดี1 5.กฎหมายและคดี2 | 1. ได้รับบริการที่ดีประทับใจ และตรวจสอบติดตามได้ทุกขั้นตอน 2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองการบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 3. สถานบริการสุขภาพและสถานพยาบาลภาคเอกชนมีมาตรฐานในการให้บริการด้านสุขภาพ 4.เจ้าหน้าที่สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ความคุ้มครองจากการร้องทุกข์ | 1.แบบเป็นทางการ 1.1 หนังสือราชการ 1.2 บันทึก 1.3 ประชุม 1.4 โทรสาร 1.5 E- mail 2.ไม่เป็นทางการ 2.1 โทรศัพท์ 2.2 พูดคุย พบปะสังสรรค์ 2.3 ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 2.4 การติดต่อทางเครือวิทยุรับส่ง |

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | บริการที่ให้ | ความต้องการ / ความคาดหวัง | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ผู้รับบริการด้านสุขภาพ 2.ผู้รับอนุญาตและผู้เนินการสถานบริการสถานพยาบาล 3.ผู้ประกอบโรคศิลปะ 4.เจ้าหน้าที่สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ผู้ถูกกระทำ) 5.ผู้กล่าวหา(เจ้าหน้าที่/ประชาชน) 6.นิติบุคลคู่สัญญา 7.ผู้ได้รับอนุญาต | 1.การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพทั้งหมด และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล และคลินิกเวชกรรม | 1.ได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ชัดเจน เกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพทั้งหมด และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล | 1.หนังสือราชการ 2.ให้คำปรึกษาโดยตรง 3.โทรศัพท์ 4.จัดสัมมนา ประชุม ประชาพิจารณ์ |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม _____________________________________________________

9.) คำถาม

- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก ประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด(ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)

- ประเภทการแข่งขัน  และจำนวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด

- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร  และผลการดำเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร

คำตอบ

| ประเภทการแข่งขัน | คู่แข่ง | ประเด็นการแข่งขัน | ผลการดำเนินงานในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง | ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การแข่งขันภายใน | สำนักกฎหมายไม่มีการแข่งขันภายใน |  |  |  |
| 2.การแข้งขันภายนอก | สำนักกฎหมายไม่มีการแข่งขันภายนอก |  |  |  |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

10.) คำถาม

- ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ส่วนราชการประสบความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร

- ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร

คำตอบ

| ปัจจัยแต่ละด้าน | สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน |
| --- | --- |
| 1.ปัจจัยภายใน | สำนักกฎหมายไม่มีคู่แข่งขันจึงไม่สามารถกำหนดปัจจัยภายในได้ |
| 2.ปัจจัยภายนอก | สำนักกฎหมายไม่มีคู่แข่งขันจึงไม่สามารถกำหนดปัจจัยภายนอกได้ |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11.)  คำถาม

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง

คำตอบ

| ประเภทการแข่งขัน | คู่แข่ง | แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน |
| --- | --- | --- |
| 1.การแข่งขันภายในประเทศ |  |  |
| 2.การแข่งขันภายนอกประเทศ |  |  |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12.)  คำถาม

ข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี)

คำตอบ

| ประเภทการแข่งขัน | คู่แข่ง | แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน | ข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.การแข่งขันภายในประเทศ |  |  |  |
| 2.การแข่งขันภายนอกประเทศ |  |  |  |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

13.) คำถาม

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ คือ อะไร (# )

-  ความท้าทายตามพันธกิจ

-  ความท้าทายด้านปฏิบัติการ

-  ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล

คำตอบ

| ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ | สิ่งที่ท้าทาย |
| --- | --- |
| ด้านพันธกิจ | ความไม่แน่นอนของนโยบายกรมฯเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการ |
| ด้านปฏิบัติการ | ความไม่แน่นอนในด้านงบประมาณส่งผลให้แผนงานโครงการที่วางไว้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง |
| ด้านทรัพยากรบุคคล | จำนวนบุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีมากโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน |

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

14.) คำถาม

แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง (# )

คำตอบ

สำนักกฎหมายมีวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ กลุ่มพัฒนาระบบราชการ โดยการนำเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ  เช่น การใช้ระบบ Soft ware ต่างๆในการจัดทำระบบฐานข้อมูลของสำนักกฎหมาย  เช่น โปรแกรม Access,  โปรแกรม Photoshop ,SPSS ระบบการติดตามงบประมาณของกรมฯ (Smart) ระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมฯ  การรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบตู้ปณ 1111 ทางอินเตอร์เน็ต การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักกฎหมาย   ใช้แนวคิดหลักการวิเคราะห์องค์กรตาม 7 S โมเดลของ McKinsey และวิเคราะห์พันธกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์         โดยวิธีการของ KRA (Key Result Area) ได้แผนระดับกลยุทธ์ และ องค์ประกอบของแผน ระบบการใช้ KPI เข้ามาเป็นตัวชี้วัดของสำนักและรายบุคคล มีการนำ การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้คุ้มกับต้นทุน การนำการวัดความคุ้มค่าในการบริการจัดการโครงการและการดำเนินงาน

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม _____________________________________________________

ข้อ   15.)  คำถาม

ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร(# )

คำตอบ

1.มีการจัดประชุมสัมมนาระหว่างกลุ่มภายในสำนักกฎหมายและให้บุคลากรในสำนักกฎหมายได้เข้าประชุมเพื่อทราบถึงลักษณะความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มงาน

2.มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มงานเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจตรงกัน

3.การอบรมพัฒนาบุคลากร

4.การศึกษาดูงาน

เห็นด้วย      ไม่มีการแก้ไข

ไม่เห็นด้วย      ข้อแก้ไข เพิ่มเติม _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________