**ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 5 เดือน)**

**กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**

**ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**

**ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555** ✓ = ดำเนินการเสร็จ ○ = กำลังดำเนินการ ● = ยังไม่ได้ดำเนินการ

**ข้อ 3 เร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง**

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** | **กิจกรรมสำคัญ** | | **ผลการดำเนินงาน**  **5 เดือน** | **งบประมาณ** | **ปัญหา อุปสรรค** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษามหาวชิรา ลงกรณ์ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  **วัตถุประสงค์ :** ถ่ายทอดความรู้เพื่อการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญใน 2 พฤติกรรมหลัก คือ การบริโภคผักผลไม้ ลดอาหารไขมันและการออกกำลังกาย  **พื้นที่เป้าหมาย :**  308 หมู่บ้าน/77 จังหวัด  หมู่บ้านในรับผิดชอบของ รพ.สต. 1,000 แห่ง | ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย และการกินผักผลไม้สดที่ถูกต้องตามเกณฑ์  **เป้าหมาย :** ร้อยละ 70  **ผล :** | 1. สร้างความร่วมมือ/พัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด ตำบล  2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ และงบประมาณ  3. พัฒนาศักยภาพผู้นำกระ บวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับตำบล  4. สื่อสารประชาสัมพันธ์  5. จัดเวทีวิชาการ , ประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  6. นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน  7.ประเมินผลโครงการ | ✓  ○ | 1. จัดประชุมเครือข่ายสุขศึกษาระดับจังหวัดเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาผู้นำกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบองค์รวม  2.รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน จำนวน 31หมู่ และเตรียมจัดประชุมเวทีวิชาการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 2  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 45 % | **แผน :**  6,000,000  **ผล :**  894,080 | โครงการล่าช้า | กองสุขศึกษา |
| 2. โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  **วัตถุประสงค์ :**  ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้มีการนำข้อปฏิบัติสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการไปพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่นักเรียน  **พื้นที่เป้าหมาย :**  308 โรงเรียน | ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปีที่อยู่ในสถานศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  **เป้าหมาย :** ร้อยละ70 | 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายดำเนินงานสุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียน  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 3. พัฒนาศักยภาพผู้นำกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์  5. การติดตามประเมินผล | ✓  ✓ | 1. คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง การดำเนินงานพัฒนานักเรียนเป็นแกนนำยุวสุขบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี  2. ประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย” ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 42% | **แผน :**  1,550,000  **ผล**  232,480 | โครงการล่าช้า | กองสุขศึกษา |
| 3. โครงการพัฒนามาตรฐานสุขภาพเด็กไทย  **วัตถุประสงค์ /แนวคิด :**  เพื่อกำหนดมาตรฐานสุขภาพเด็กไทยตามกลุ่มอายุโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่อไป  **พื้นที่เป้าหมาย :** เผยแพร่ในโรงเรียนเป้าหมายดำเนินงานสุขบัญญัติแห่งชาติ 1,308 แห่ง และทดสอบมาตรฐานใน 2 โรงเรียน | ผลการศึกษาพัฒนามาตรฐานสุขภาพเด็กไทย  **เป้าหมาย :** 1 เรื่อง | 1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาร่างมาตรฐานสุขภาพเด็กไทยที่ผ่านกระบวนการ Delphi Technique รอบที่ 3 เพื่อกำหนดร่างมาตรฐานฯ  2. สัมมนาสร้างความเข้าใจและการยอมรับการดำเนินงานมาตรฐานสุขภาพเด็กไทย  3. เผยแพร่การดำเนินงานมาตรฐานเด็กไทยไปสู่โรงเรียนเป้าหมาย  4. ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือทดสอบมาตรฐานสุขภาพเด็กไทย  5. ดำเนินการทดสอบการใช้มาตรฐานสุขภาพเด็กไทย  5. นิเทศติดตามงานในพื้นที่ | ✓  ○ | 1.จัดทำร่างมาตรฐานสุขภาพเด็กไทยจากผลการทำ Delphi Technique ครั้งที่ 3 ซึ่งต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  2.เตรียมการประชุมทีมงานวิจัยในการนำร่างมาตรฐานฯ เข้าสู่กระบวนการทำประชาพิจารณ์  **ความก้าวหน้าโครงการ : 5** % | **แผน :**  1,288,000  **ผล**  - | โครงการล่าช้า | กองสุขศึกษา |
| 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ  **วัตถุประสงค์ :** ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ  **พื้นที่เป้าหมาย :** รพ.สต. 1,375 แห่ง | 1. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ 2. จำนวนพื้นที่ที่มีการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ  **เป้าหมาย :** ส่งเสริมฯ 1,375 แห่ง และพัฒนาเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ 25 แห่ง | 1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ  2. ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้านต้นแบบฯ  3. พัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้สุขภาพ  4. จัดประกวดศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ  5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ  6. พัฒนารูปแบบอุทยานการเรียนรู้สุขภาพ  7. พัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับจังหวัด | ✓  ✓ | 1.ศึกษาแนวทางการดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้ด้านสุขภาพ  2.ศึกษาข้อมูลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้สุขภาพในโรงพยาบาลระดับจังหวัด  3.จัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้สุขภาพในโรงพยาบาลระดับจังหวัด และดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่  **ความก้าวหน้าโครงการ : 22** % | **แผน :**  2,569,340  **ผล**  98,160 | โครงการล่าช้า | กองสุขศึกษา |
| 5. โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพชุมชนในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2555  **วัตถุประสงค์** : การส่งเสริมการสร้างสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  **พื้นที่เป้าหมาย :** 878 ตำบล | ร้อยละของตำบลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด **เป้าหมาย :** 878  ตำบล | 1 พัฒนาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพสู่การปฏิบัติ  2.จัดเวทีผลักดันเรื่องตำบลจัดการสุขภาพให้เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงนำไปสู่การสั่งการเชิงนโยบายระดับจังหวัด  3. จัดประชุมชี้แจงเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพชุมชน จังหวัด อำเภอ ตำบล  4.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล  5. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ  6.จัดการสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนกลไกพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ | ✓  ✓  ✓  ○ | 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพสู่การปฏิบัติ  2. จัดประชุมร่วมระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาตำบลจัดการสุขภาพเป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2555 -2558)  3. สนับสนุนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบล  -องค์ความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาแผนสุขภาพตำบล การจัดการกองทุนสุขภาพตำบล การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  -งบประมาณ อยู่ระหว่างโอนให้พื้นที่  ระดับจังหวัด 76 จังหวัด 760,000 บาท  - ระดับอำเภอ 878 อำเภอ ๆ ละ 5,000 บาท  - ระดับตำบล 878 ตำบล ๆ ละ10,000 บาท  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 40 % | **แผน :**  23,394,000  **ผล**  20,103,500 | ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุกทกภัยทำให้การดำเนินงานในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผน | กองสนับ  สนุน  สุขภาพภาคประชาชน |

**ข้อ 5 เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทันการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ**

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** | **กิจกรรมสำคัญ** | | **ผลการดำเนินงาน**  **4 เดือน** | **งบประมาณ** | **ปัญหา อุปสรรค** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.สนับสนุนการฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ อสม. ในช่วงน้ำท่วม(ระยะที่1) กรมสบส. ปีงบประมาณ 2555  **วัตถุประสงค์ :** สนับสนุน อสม.ปฏิบัติงานในศูนย์พักพิงและชุมชน เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคุมป้องกันโรค เฝ้าระวังสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น  **พื้นที่เป้าหมาย :** 30 จังหวัด | จำนวน อสม. เป้าหมายที่ได้รับสนับสนุนให้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 30 จังหวัด  **เป้าหมาย :** 60,000 คน /30 จังหวัด  **ผล :** 49,488 คน | 1. สำรวจข้อมูลพื้นที่  2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  3. อสม.ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  4. สรุปและรายงานผล | ✓  ✓  ✓  ○ | 1. สำรวจข้อมูลพื้นที่  2. พิจารณาจัดสรรงบให้จังหวัด  3. อสม.ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 80 % | **แผน :**  งบกลาง  15,000,000  **ผล**  14,604,850 | กรมบัญชีกลางยกเลิกระเบียบการจ่ายค่าตอบ แทน อสม.ที่ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน | กองสนับ  สนุน  สุขภาพภาคประชาชน |
| 7. โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2555  **วัตถุประสงค์ :** เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรวบรวมข้อมูลที่นำไปสู่การเตรียมพร้อมรับมือและการจัดการภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  **พื้นที่เป้าหมาย :** 77 จังหวัด | จำนวนข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  **เป้าหมาย :** 2 เรื่อง | 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพให้พื้นที่  2. ส่งเสริมการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติในนักเรียนประถมศึกษา 3. ประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบการเตือนภัยสุขภาพระดับประเทศ  4. นิเทศติดตามงานในพื้นที่ | ✓  ✓  ✓ | 1. จัดทำเครื่องมือการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองสุขศึกษา 3 เรื่องดังนี้  - ในภาวะน้ำท่วม  - ในระยะน้ำลด  - ภัยหนาว  2. - สนับสนุนสื่อแก่ผู้ประสบภัย หนาวในภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด และภาคกลาง 2 จังหวัด  - สนับสนุนแนวทางและเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพแก่ รพ.สต. เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 1,000 แห่ง  -แจกแนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการ “ ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 2 800 เล่ม  3. จัดทำโปรแกรมเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ HBSS (Health Behavior Surveillance System) [www.hed.go.th](http://www.hed.go.th) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 60 % | **แผน :**  1,000,000  **ผล**  89,920 | โครงการล่าช้า | กองสุขศึกษา |

**ข้อ 7 สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดยสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย**

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** | **กิจกรรมสำคัญ** | | **ผลการดำเนินงาน**  **4 เดือน** | **งบประมาณ** | **ปัญหา อุปสรรค** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.  **วัตถุประสงค์ :** สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข  **แนวคิด :** ช้ทฤษฎีระบบ ปัจจัยนำเข้าประกอบด้วย หลักสูตร กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และการสนับสนุนงบประมาณ กระบวนการคือการให้จังหวัดดำเนินการอบรมและจัดทำ Pre-Post test ผลผลิตคือ จำนวน  อสม.ที่ผ่านการอบรม  พื้นที่เป้าหมาย : 76 จังหวัด | จำนวนอาสา  สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  **เป้าหมาย :** 274,944 คน  -อสม.เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 10 สาขา200,000คน  -อสม.เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤต 74,944 คน | 1.จัดทำหลักสูตรอสม.เชี่ยวชาญ  2.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  3.สนับสนุนงบประมาณศูนย์ฯสช.และจังหวัด  4.สสจ.ดำเนินการอบรมตามแนวทางที่กำหนด 5.ติดตามประเมินผลโครงการ | ✓  ✓  ○ | 1.จัดทำหลักสูตรอสม.เชี่ยวชาญ 10 หลักสูตร และอสม.ในภาวะวิกฤต 1 หลักสูตร (ข้อมูลบน Website)  2. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  3. อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้จังหวัด  ความก้าวหน้าโครงการ : 40 % | แผน :  46,500,000  ผล  อยู่ระหว่างการโอนงบประมาณ | มีความซ้ำซ้อนในการแต่งตั้งคณะกรรมการ | กองสนับ  สนุน  สุขภาพภาคประชาชน |
| 9.โครงการจัดหาและสนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม.  **วัตถุประสงค์ :** สนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม.เพื่อให้บริการประชาชนตามสภาพปัญหาของพื้นที่  **พื้นที่เป้าหมาย :** 76 จังหวัด | จำนวนชุดอุปกรณ์ฯที่สนับสนุน อสม.  **เป้าหมาย :** 170,000  ชุด | 1.กำหนดคุณสมบัติชุดอุปกรณ์  2.จัดสรรเป้าหมายและงบประมาณให้จังหวัดจัดซื้อ  3. จังหวัดดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน อสม.  4.ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  5.สรุปและประเมินผล | ✓  ✓  ○ | 1. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติ  2. วางแผนจัดสรร และกำหนดคุณสมบัติของชุดอุปกรณ์  3. อยู่ระหว่างการพิจารณาโอนงบประมาณ  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 5 % | **แผน :**  153,000,000  **ผล** |  | กองสนับ  สนุน  สุขภาพภาคประชาชน |

**ข้อ 11 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกส์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย**

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** | **กิจกรรมสำคัญ** | | **ผลการดำเนินงาน**  **4 เดือน** | **งบประมาณ** | **ปัญหา อุปสรรค** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  **วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมสถานบริการสุขภาพให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู้การรับรองคุณภาพในระดับสากลและมีศักยภาพในการให้บริการ  **พื้นที่เป้าหมาย :** 70 แห่ง | - จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล รวม  - จำนวน Minimum dataset ภายใต้ชุด Indicator  **เป้าหมาย :** 70 แห่ง | 11 โครงการ |  | **ความก้าวหน้าโครงการ :** 21.8 % |  |  | สำนัก  งานคณะ  กรรมการบริหารศูนย์  กลางสุขภาพระหว่างประเทศ |
| 10.1. โครงการการส่งเสริมพัฒนาให้สถานบริการสุขภาพที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การรับรองคุณภาพบริการสุขภาพในระดับสากลและมีศักยภาพในการให้บริการชาวต่างชาติได้ ตลอดจนมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด  **วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมสถานบริการสุขภาพให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู้การรับรองคุณภาพในระดับสากลและมีศักยภาพในการให้บริการ รวมทั้งคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  **พื้นที่เป้าหมาย :** ทั่วประเทศ | 1 จำนวนสถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล และสามารถจัดให้มีบริการสุขภาพแก่ชาวต่างชาติได้  **เป้าหมาย :** 70 แห่ง  2 จำนวนสถานบริการสุขภาพเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมควบคุมกำกับให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด **เป้าหมาย :** 16,096 แห่ง ทั่วประเทศ (โรงพยาบาลเอกชน 320 แห่ง คลินิก 15,776 แห่ง) | 1. การประชุมคณะทำงานการจัดตั้ง One Stop Service Center และ Call Center  การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดทำ One Stop Service Center ใน Phase ที่ 2. การลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาคเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการจัดตั้ง One Stop Service Center  3. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน One Stop Service Center และ Call Center เพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4. การศึกษาดูงานหน่วยงานที่จัดให้มีบริการ One Stop Service Center ที่มีชื่อเสียงและให้บริการแบบเป็นเลิศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | ○ | จัดประชุม 1 ครั้ง  ความก้าวหน้าโครงการ : 50 % | แผน :  3,104,829  ผล |  | สำนัก  งานคณะ  กรรมการบริหารศูนย์  กลางสุขภาพระหว่างประเทศ |
| 10.2 การพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศสุขภาพระดับสากล  **วัตถุประสงค์ :** พัฒนารูปแบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน HL7 ในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ One Stop Service Center บริการแบบครบวงจร ทั้งแบบ On line และ Off line จำนวน 1 ศูนย์  **พื้นที่เป้าหมาย :** | 1.จำนวน Web Portal \*ณ One Stop Service Center แบบOn line และ Off lineรวม 1 Web  2. จำนวนจังหวัดที่มีความพร้อมในการนำมาตรฐาน HL7 มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลทุกระดับ รวม 1 จังหวัด  3. จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐาน HL7 รวม 75 แห่ง  4. จำนวน Minimum Data Set 1 ชุด | 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน HL7 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานบริการสุขภาพต้นแบบให้มีระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐานแบบ HL7 และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้กับหน่วยงานอื่น ๆ | ○ | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จัดทำฐานข้อมูล Software และ จัดวางแผนการดำเนินการประชุมผู้มีส่วนผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศสากล ภายในเดือน มี.ค  ความก้าวหน้าโครงการ : 20 % | แผน :  6,255,603  ผล |  | สำนัก  งานคณะ  กรรมการบริหารศูนย์  กลางสุขภาพระหว่างประเทศ |
| 10.3 การพัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  **วัตถุประสงค์ :** เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพของประเทศไทย  **พื้นที่เป้าหมาย :** | 1. จำนวนโรงพยาบาล/คลินิกที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) **เป้าหมาย :** 100 แห่ง ทั่วประเทศ  2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ASEAN Harmonization ในคุณภาพมาตรฐานบริการรักษาพยาบาล  3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา MRA ใบอนุญาตในการเปิดดำเนินการโรงพยาบาล | 1. จัดประชุมวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานสำหรับการใช้สิทธิประโยชน์และการเยียวยาในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน Mode1/Mode2/Mode3/  Mode4  2. จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำASEAN Harmonization ของมาตรฐานบริการรักษาพยาบาล และ MRA ขอใบอนุญาตประกอบกิจกาโรงพยาบาลของมาตรฐานตลอดจนการพิจารณาความเป็นไปได้ในการออกกฎ ระเบียบเพื่อบังคับใช้ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน | ○ | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ การประสานงานกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดการประชุมเดือน มี.ค 55  ความก้าวหน้าโครงการ : 10 % | แผน :  14,019,068  ผล |  | สำนัก  งานคณะ  กรรมการบริหารศูนย์  กลางสุขภาพระหว่างประเทศ |
| 10.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล  **วัตถุประสงค์ :**  **พื้นที่เป้าหมาย :** | 1. จำนวนสถานประกอบ  การธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,200 แห่ง ทั่วไปประเทศ  2. จำนวนสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่ระดับสากลจำนวน 35 แห่ง ทั่วไปประเทศ | 1. การตรวจสอบและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  2. การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้วยเครื่องหมายธุรกิจบริการสุขภาพ  3. การพัฒนาศักยภาพเครือ ข่ายการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานธุรกิจบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค  5. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล  6. กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานบริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ  7. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล  8. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบบริการในแหล่งน้ำพุร้อน  9. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการบริการ Medical Spa  10. กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัด รักษาสุขภาพแบบองค์รวมในโรงพยาบาลภาครัฐ  11. กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการการสร้างเสริมและบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน | ○  ○  ○ | 1. อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับรอง  2. อยู่ระหว่างจัดประชุมจัดทำแนวทางการตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ (SOP) ในวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2555 จ.อุดรธานี  ความก้าวหน้าโครงการ : 25 % | แผน :  5,033,154  ผล |  | สำนัก  งานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ |
| 10.5 การพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับนโยบาย Medical Hub  **วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนากฎหมายใหม่รองรับการเจรจาการค้าเสรีภาคบริการสุขภาพ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้เชื่อมต่อการดำเนินธุรกิจสุขภาพ  **พื้นที่เป้าหมาย :** | จำนวนร่างกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุงจากฉบับเดิม  **เป้าหมาย :** 5 ฉบับ | การวิเคราะห์สารัตถะที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำกฎหมายใหม่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการเจรจาการค้าเสรีภาคบริการสุขภาพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ○ | ดำเนินการจัดประชุมแล้ว 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการตามแผนงานที่วางไว้  ความก้าวหน้าโครงการ : 20 % | แผน :  6,961,500  ผล |  | สำนัก  งานคณะ  กรรมการบริหารศูนย์  กลางสุขภาพระหว่างประเทศ |
| 10.6 การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาลต่างประเทศหรือบริษัทประกันสุขภาพ  **วัตถุประสงค์** :  สถานบริการสุขภาพที่มีความพร้อมในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ชาวต่างชาติสามารถเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาลต่างประเทศหรือบริษัทประกันภัยได้  **พื้นที่เป้าหมาย :** | 1. จำนวนโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการจัดบริการรักษาพยาบาลรองรับผู้ใช้บริการชาว ต่างชาติและสามารถเบิกจ่ายจากรัฐบาลหรือบริษัทประกันสุขภาพได้ รวม 10 แห่ง (กรุงเทพ  มหานครและจังหวัดท่อง  เที่ยวชั้นนำ)  2. จำนวน MOU เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างคู่สัญญาของไทยและต่างประเทศ รวม 1 ฉบับ  **เป้าหมาย :** 10 แห่ง | ประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ○ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  ความก้าวหน้าโครงการ : 10 % | แผน :  1,913,020  ผล |  | สำนัก  งานคณะ  กรรมการบริหารศูนย์  กลางสุขภาพระหว่างประเทศ |
| 10.7 การพัฒนาการจัดบริการสุขภาพแก่ชาวต่างชาติแบบ Climatotherapy ในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายทะเลหรือภูเขา  **วัตถุประสงค์** : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบริการสุขภาพแก่ชาวต่างชาติ  **พื้นที่เป้าหมาย :** โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายทะเลหรือภูเขา | 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนารูปแบบการักษาพยาบาล แบบ Climato Therapy ในโรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายทะเลหรือภูเขารวม  2. จำนวนโรงพยาบาลที่ยื่นเอกสารเพื่อประมูลรับผู้ป่วยเดิน ทางมารักษาพยาบาลในประเทศไทยกับหน่วยงาน Treatment aboard ของต่าง ประเทศ  **เป้าหมาย :** 1 แห่ง | 1. การประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบการรักษาพยาบาลแบบ Climato Therapy ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและการคัดเลือกพื้นที่กำหนดจากความเหมาะสม ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขของต่างประเทศ  2. การประชุมเพื่อคัดเลือกงานวิจัยด้าน Climato Therapy ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการสุขภาพของประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ | ○ | อยู่ระหว่างเตรียมการประชุม การประสานงานกลุ่มเป้าหมายกำหนดการประชุมเดือน มี.ค 55  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 10 % | **แผน :**  2,221,182  **ผล** |  | สำนัก  งานคณะ  กรรมการบริหารศูนย์  กลางสุขภาพระหว่างประเทศ |
| 10.8 การพัฒนาบริการรักษา พยาบาลแบบพำนักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (Long stay)  **วัตถุประสงค์** : เพื่อพิจารณาการจัดบริการสุขภาพแบบพำนักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (Long stay) ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำรองรับบริการชาวต่างชาติ  **พื้นที่เป้าหมาย :** กรุงเทพมหานคร,เชียงราย,เชียงใหม่,ประจวบคีรีขันธ์ | 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา Model ต้นแบบของ Long Stay for Health  2. จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดบริการแบบ Long Stay for health  **เป้าหมาย :** 4 แห่ง | การประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบและมาตรฐานการจัดบริการแบบพำนักระยะยาวเพื่อสุขภาพร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | ○ | อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 10 % | **แผน :**  1,317,115  **ผล** |  | สำนัก  งานคณะ  กรรมการบริหารศูนย์  กลางสุขภาพระหว่างประเทศ |
| 10.9 การพัฒนาชุมชนชาวไทยในต่างประเทศ (Thai town) ให้มีสุขภาพดีแบบวิถีไทย  **วัตถุประสงค์** : เพื่อสร้างชื่อเสียงด้านบริการสุขภาพแบบวิถีไทย และการพัฒนาชุมชนชาวไทยในต่างประเทศ ให้มีสุขภาพที่ดีรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้แก่ชาวต่างชาติ  **พื้นที่เป้าหมาย :** | ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Model ต้นแบบสุขภาพดีแบบวิถีไทยในต่างประเทศ  **เป้าหมาย :** | 1. การประชุมร่วมกับสำนักงานการพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตไทยและการคัดเลือกวัดไทยในต่างประเทศ  2. การประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบการมีสุขภาพดีแบบวิถีไทยโดยใช้วัดไทยในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน | ○ | จัดประชุมในเดือน มี.ค 55 1 ครั้ง  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 20 % | **แผน :**  1,071,142  **ผล** |  | สำนัก  งานคณะ  กรรมการบริหารศูนย์  กลางสุขภาพระหว่างประเทศ |
| 10.10 โครงการสปาต้นแบบ (Spa Model) สู่นวัตกรรมธุรกิจบริการสุขภาพ (ระยะที่ 1)  **วัตถุประสงค์** : พัฒนารูปแบบการให้บริการให้เข้าสู่นวัตกรรมธุรกิจบริการสุขภาพตามต้นแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย  **พื้นที่เป้าหมาย :** | ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาต้นแบบสปา (Spa Model) และต้นแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  **เป้าหมาย :** ร้อยละ 100 | 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปาในประเทศไทยและต่างประเทศ  2. สรุปประเภทของธุรกิจสปาตามกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็น Spa Model  3. ศึกษา Best Practice ของธุรกิจสปาตามกลุ่มเป้าหมาย  4 พัฒนารูปแบบ Spa Mode เบื้องต้น โดยการศึกษาข้อมูลทำการเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ 5. สรุปรูปแบบ Spa Mode เบื้องต้น และแงค์ความรู้เกี่ยว กับองค์ประกอบและแผนที่นำทาง (Road Map) ในการพัฒนาต้นแบบสปาไทย (Spa Model) และต้นแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย ได้จาการศึกษาข้อมูล | ○ | 1. อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา  2. จัดประชุม 1 ครั้ง วันที่ 7–9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จ.อุดรธานี  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 20 % | **แผน :**  46,410,000  **ผล** |  | สำนัก  งานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ |
| 10.11 โครงการพัฒนามาตรฐานและวิชาการบุคลากรในงานธุรกิจ บริการสุขภาพ  **วัตถุประสงค์** : เพื่อเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานวิชาการของบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ | จำนวนหลักสูตรของหน่วยงานสถาบันสถานศึกษาที่ผลิตพนักงานผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง  **เป้าหมาย :**  20 หลักสูตร  **ผล :** 6 หลักสูตร | 1. การรับรองหลักสูตร ส่วนราชการ สถาบัน สถานศึกษาที่ผลิตผู้ให้บริการในสถานประ  กอบการเพื่อสุขภาพ  2. การประเมินความรู้ความ สามารถผู้ดำเนินการสปา  เพื่อสุขภาพ  3. ประชุมเพื่อพัฒนาการตรวจและประเมินหลักสูตรของส่วนราราชการ สถาบัน และสถานศึกษา ที่ผลิตผู้ให้บริการในสถาประกอบการเพื่อสุขภาพ และพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจและประเมินหลักสูตร  4. การพัฒนสถาบันการศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  5. การจัดทำเอกสารความรู้ สำหรับผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ  6. การพัฒนาวิทยากร สำหรับผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ  7. การพัฒนาเครือข่ายวิทยากรเครือข่ายสถาบันผู้ผลิตผู้ใช้บริการในงานธุรกิจบริการสุขภาพ  8. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาเครือข่ายผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ | ○ | 1. รับรองหลักสูตรของหน่วยงานและสถานศึกษา 6 หลักสูตร  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 20 % | **แผน :**  1,317,115  **ผล**  3,080 | **-** การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้ผู้ขอรับรองหลักสูตรน้อย | สำนัก  งานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ |

**ข้อ 12. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ**

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** | **กิจกรรมสำคัญ** | | **ผลการดำเนินงาน**  **4 เดือน** | **งบประมาณ** | **ปัญหา อุปสรรค** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. โครงการจัดตั้งศูนย์อภิบาลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรัง แบบครบวงจร  “อโรคยศาล”  **แนวคิด** : จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้น  **วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนา บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย  **พื้นที่เป้าหมาย :** | จำนวนศูนย์อภิบาลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจร“อโรคยศาล” ในโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง (เชียงใหม่/จังหวัดตรัง/จังหวัดศรีสะเกษ/จังหวัดสุพรรณบุรี)  2. จำนวนศูนย์อภิบาลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจร “อโรคยศาล” ในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 1 แห่ง (กรุงเทพมหานคร)  3. ระดับความสำเร็จของการจัดบริการสุขภาพร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน บริการแบบ PPP ในลักษณะ Service Contract  **เป้าหมาย :** 5 แห่ง | 1. การปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์อภิบาลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรั้งแบบครบวงจร เป็นการปรับปรุงอาคารสถานที่ของ**โรงพยาบาลชุมชนที่คัดเลือก**จำนวน 4 แห่ง (ใน 4 ภาค)  2. ปรับปรุงสถานที่ราชการ 1 แห่ง เพื่อจัดตั้งศูนย์อภิบาลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจร โดยจ้างเหมาเอกชนจัดบริการและบริหารงานโดยกำหนดลักษณะเฉพาะของสถานที่เช่นเดียวกับโรงพยาบาลชุมชน  3. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง  4. เตรียมทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง | ✓  ○ | 1. -แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์อภิบาลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจร "อโรคยศาล"  - สำรวจ/ศึกษาข้อมูล พื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ จำนวน 5 แห่ง  - ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อดำเนินงาน/กำกับโครงการ  - พิจารณากำหนดพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.จอมทอง, รพ.ห้วยยอด, รพ.ขุนหาญ, รพ.อู่ทอง, รพ.ยศเส และประสานแผนดำเนินการ  2. อยู่ระหว่างโอนเงิน  **ความก้าวหน้าโครงการ :** 50 % | **แผน :** 54,000,000  **ผล** |  | สพรศ. |
| 12. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพด้วยวิธี Public Private Partnership (PPP)  **วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพแบบ Public Private Partnership (PPP) ทั้งในรูปแบบการเป็นโรงพยาบาลคู่พี่น้องและการลงทุนร่วมกันในการจัดบริการสุขภาพ  พื้นที่เป้าหมาย : (จงหวัดนนทบุรี,กรุงเทพมหานคร,จังหวัดกระบี่,จังหวัดเชียงราย) | 1. จำนวนโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการจัดการบริการสุขภาพ แบบ Service Contract รวม 4 คู่ (จงหวัดนนทบุรี,กรุงเทพมหานคร,จังหวัดกระบี่,จังหวัดเชียงราย)  2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบการจัดการบริการสุขภาพด้วยวิธี Public Private Partnership (PPP) แบบการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน  **เป้าหมาย :** | 1. การประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) ในรูปแบบการเป็น**โรงพยาบาลคู่พี่น้อง** หรือ Service Contract  2. การประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) ในรูปแบบการ**ลงทุนร่วมกัน**ในการจัดบริการสุขภาพ (Build Operate Transfer)  3. การวิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพแบบ PPP | ○  ○ | 1. ดำเนินการจัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง ระหว่าง ร.พ.มงกุฎวัฒนะ ร.พ.วิภารามปากเกร็ด และ ร.พ.พระนั่งเกล้า และอยู่ระหว่างการจัดทำ Business Model  2. อยู่ระหว่างการเจรจาหาข้อสรุปในการจัดทำรูปแบบการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ของ Bangkok Mediplex  **ความก้าวหน้าโครงการ : 30** % | **แผน :**  2,139,501  **ผล** |  | สำนัก  งานคณะ  กรรมการบริหารศูนย์  กลางสุขภาพระหว่างประเทศ |

ข้อ **14. พัฒนา ผลักดันและการบังคับใช้กฎหมายให้เอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข**

คือกฎหมายในนโยบายข้อ 10.5 การพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับนโยบาย Medical Hub และกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้เสนอ ครม. ปีที่แล้ว

ข้อ **16. การจัดให้มีสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพเพื่อให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึง**

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** | **กิจกรรมสำคัญ** | | **ผลการดำเนินงาน**  **4 เดือน** | **งบประมาณ** | **ปัญหา อุปสรรค** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. โครงการสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  วัตถุประสงค์ : ถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  พื้นที่เป้าหมาย :  - ๓๐๘ หมู่บ้าน ใน ๗๗ จังหวัด  - ๖๙๒ หมู่บ้านในรับผิดชอบของ รพ.สต. ขนาดใหญ่  - ๑,๐๐๐ โรงเรียน ในรับผิดชอบของ รพ.สต. ขนาดใหญ่ | ร้อยละของกลุ่ม เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ  เป้าหมาย :ร้อยละ 80 | ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารความรู้สุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข/เครือข่ายสุขภาพให้เป็นนักสื่อสารสุขภาพในพื้นที่ | ○ | 1. เผยแพร่โปสเตอร์สุขบัญญัติแห่งชาติสสจ. และเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 4,000 แผ่น  2. จัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ในศูนย์การเรียนรู้สุขภาพใต้ทางด่วนเพลินจิต สุขุมวิท กทม. “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ” วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  3. ผลิตซีดีต้นแบบสื่อสุขบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น เผยแพร่ไปยังโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ รพ.สต. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง  4. จัดพิมพ์หนังสือสุขบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม เผยแพร่ไปยังโรงเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป รพ.สต.  5. ประกวดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในกลุ่มอายุไม่เกิน 14 ปี และประเภททั่วไป  6. จัดทำเอกสารวิชาการเรื่องการรณรงค์ด้านสุขภาพจำนวน 1,500 เล่ม เผยแพร่ให้ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และ รพสต. 1,000 แห่ง  ความก้าวหน้าโครงการ : 10 % | แผน :  2,500,000  ผล  12,123 |  | กองสุขศึกษา |